Projet ANR-08-BLAN-0330-01 Compte rendu semestriel d’activité n°1/8

A. Identification

| Projet (acronyme) | EPIGRAM |
| --- | --- |
| Coordinateur du projet (société/organisme) | SHOM |
| Période du projet (date début – date fin contractuelle) | 01 janvier 2009 – 31 décembre 2012 |

SST June 2004

| Rédacteur de ce rapport |  |
| --- | --- |
| civilité, prénom, nom | Mr Yves MOREL |
| Téléphone | 05 61 43 35 25 |
| adresse électronique | Yves.morel@shom.fr |

| Période faisant l’objet du rapport d’activité (date début – date fin) | 01/01/2009 – 01/07/2009 |
| --- | --- |
| Date de rédaction | 25 Juin 2009 |

B. Pour les projets partenariaux, rappel des livrables ou jalons alloués aux partenaires pour l’ensemble du projet

Ce tableau décrit les principales taches et livrables du projet qui ont été définis lors du démarrage du projet.

| Tâches et livrables | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | commentaires | Partenaire(s) Concerné(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accord de consortium | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | Réalisé en 2008 (dans le cadre du projet INSU/LEFE) | Ensemble des laboratoires |
| REUNIONS DE SUIVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tâche 1.1 réunion de lancement |  |  |  |  |  |  |  |  | Réunion effectuée les 18-19-20 mars. Compte rendu en annexe. | Ensemble des laboratoires |
| Tâche 1.2 Réunion annuelle plénière 2010 |  |  | Δ |  |  |  |  |  |  | Ensemble des laboratoires |
| Tâche 1.3 Réunion annuelle plénière 2011 |  |  |  |  | Δ |  |  |  |  | Ensemble des laboratoires |
| Tâche 1.2 Réunion annuelle plénière 2012 |  |  |  |  |  |  | Δ |  |  | Ensemble des laboratoires |
| CAMPAGNES A LA MER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tâche 2.1 Réalisation de la campagne MOUTON08 |  |  |  |  |  |  |  |  | Réalisées à l’été 2008 | SHOM – Ifremer – LPO - LOCEAN |
| Tâche 2.2 Réalisation de la campagne FromVar2008 |  |  |  |  |  |  |  |  | Réalisées à l’été 2008 | LPO |
| Tâche 2.3 Réalisation de la campagne GOGASMOS-CAROLS |  |  |  |  |  |  |  |  | Réalisée en mai 2009. Des mouillages Ifremer (ASPEX) ont été mis en place et le déploiement de gliders a été réalisé dans le cadre de ces campagnes. | LOCEAN |
| Tâche 2.4 Réalisation de la campagne ASPEX 2009 |  | Δ |  |  |  |  |  |  |  | Ifremer - LPO |
| Tâche 2.5 Réalisation de la campagne MOUTON09 |  | Δ |  |  |  |  |  |  |  | SHOM – LEGOS - Ifremer |
| Tâche 2.6 Réalisation de la campagne ASPEX 2010 |  |  |  | Δ |  |  |  |  |  |  |
| Tâche 2.7 Réalisation de la campagne ASPEX 2011 |  |  |  |  |  | Δ |  |  |  |  |
| Etudes de processus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tâche 3.1 Réalisation des études de processus (exploitation des données) |  |  |  |  |  |  |  | Δ |  | Ensemble des laboratoires |
| Modélisation numérique réaliste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tâche 4.1 organiser la construction de l’expérience d’intercomparaison |  |  | Δ |  |  |  |  |  |  | Coordinateur « modélisation numérique » |
| Tâche 4.2 diffuser une topographie haute résolution de la zone à l’ensemble des partenaires |  |  | Δ |  |  |  |  |  | Si possible et dès que possible | SHOM en accord avec Ifremer |
| Tâche 4.3 Confronter les modèles aux diagnostics des études de processus |  |  |  |  |  |  |  | Δ | En continu. Bilan global en fin de projet. | Ensemble des laboratoires |
| Communication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tâche 5.1 Mise en place d’un site WEB (donnant accès aux données pour les partenaires du projet) |  | Δ |  |  |  |  |  |  |  | Ifremer |
| Tâche 5.2 Communication grand public |  |  |  |  |  |  |  |  | Selon opportunités. | Ensemble des laboratoires |
| Tâche 5.3 Communications scientifiques |  |  |  |  |  |  |  | Δ | Communication dans des colloques internationaux et publications dans des journaux scientifiques. Un recensement est fait en continu. Le bilan global sera fait en fin de projet. | Ensemble des laboratoires |
| Tâche 5.4 Proposer une trame générale pour effectuer les CR techniques du projet et préparer le rapport final |  | Δ |  |  |  |  |  |  |  | Coordinateur principal diffuse une proposition aux partenaires |
| Organisation générale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tâche 6.1 Mettre en place des groupes de travail par étude identifiée |  |  |  |  |  |  |  |  | Réalisé durant la réunion de lancement | Coordinateurs thématiques |
| Tâche 6.2 Préparer l’extension du périmètre d’EPIGRAM vers l’assimilation et la biogéochimie |  |  |  |  |  |  | Δ |  | Des contacts ont été pris en ce sens avec le GIS « Europôle mer » de Bretagne. Un des coordinateurs est un assimilateur | Coordinateurs |

| Δ= Prévu | ▲=Reprévu | = Abandonné | = Réalisé |
| --- | --- | --- | --- |

Taux d’avancement de l’ensemble du projet (Optionnel): projet en phase de démarrage. Les données à la mer sont toutefois acquises à environ 70% (campagnes ASPEX et MOUTON2009 restent à réaliser), il reste à les exploiter via les études de processus qui n’ont que très partiellement commencé.

C. Retombées cumulées sur la durée du projet

Cette section rassemble des éléments cumulés qui seront suivis tout au long de l’avancée du projet et repris dans son bilan. Ils permettent d’apprécier l’impact du programme à différents niveaux. Cette section est constituée d’un tableau des publications, et d’une liste de résultats éventuellement plus qualitatifs.

Nombre de publications et de communications cumulées sur la durée du projet.

Comptabiliser séparément les actions impliquant un seul partenaire et celles résultant d’un travail en commun (« multipartenaires »).

|  | International |  | France |  | Actions de diffusion |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Articles acceptés dans des revues à comité de lecture | Communications Internationales | Articles France | Communications France | Articles vulgarisation | Conférences vulgarisation | Autres |
| monopartenaires | 2 | 1 |  | 25 |  |  |  |
| multipartenaires | 4 | 3 |  |  |  |  |  |

Liste des publications et communications relatives au projet et ne figurant pas dans les rapports antérieurs.

Adopter le même mode de classement que dans la section précédente.

Liste des communications scientifiques internationales en multipartenaires :

V. Rossi, Y. Morel, V. Garçon, Secondary upwelling development along shelf breaks. LOM2009 Meeting (Miami, USA).

C. Renaudie, R. Baraille, Yves Morel, G. Hello, H. Giordani, adaptive vertical resolution for the modeling of the mixed layer dynamics. LOM2009 Meeting (Miami, USA).

C. Renaudie, R. Baraille, Yves Morel, G. Hello, H. Giordani, validation of KPP for the mixing in the Iroise sea. LOM2009 Meeting (Miami, USA).

Liste des communications scientifiques internationales en monopartenaires :

R. Baraille, A. Pichon, S. Louazel, Y. Morel, L. Quaresma, the MOUTON project (regional modeling with HYCOM). LOM2009 Meeting (Miami, USA).

Liste des communications scientifiques nationales en monopartenaires :

Exposés réalisés lors du meeting de lancement (voir annexe)

Liste des publications scientifiques de rang A (internationales) en multipartenaires :

Ardhuin, F., N. Rascle et K. A. Belibassakis, 2008, Explicit wave-averaged primitive equations using a Generalized Lagrangian Mean, Ocean Modelling, 20, 235—264. 

Ardhuin, F., A. D. Jenkins et K. A. Belibassakis, 2008, Commentary on `The Three-Dimensional Current and Surface Wave Equations' by George Mellor, J. Phys. Oceanogr., 38, 1340—1349

Marieu, V., P. Bonneton, D. L. Foster, and F. Ardhuin, 2008, Modeling of vortex ripple morphodynamics,  J. Geophys. Res., 113, C09007, doi:10.1029/2007JC004659.

Rascle, N., F. Ardhuin, P. Queffeulou, and D. Croizé-Fillon, 2008, A global wave parameter database for geophysical applications. Part 1: Wave-current–turbulence interaction parameters for the open ocean based on traditional parameterizations, Ocean Modelling, 25, 154—171 doi: 0.1016/j.ocemod.2007.07.001.

Liste des publications scientifiques de rang A (internationales) en monopartenaires :

Y. Morel, Rémy Baraille and Annick Pichon, 2008. Time splitting and linear stability of the slow part of the  barotropic component. Ocean Mod., 23, PP. 73-81. doi: 10.1016/j.ocemod.2008.04.001

V. Mensah, M. Le Menn and Y. Morel , 2008. Thermal mass correction for the evaluation of salinity. J. of Atmospheric and Oceanic Technology-O, DOI: 0.1175/2008JTECHO612.1

Autres retombées (voir en particulier celles annoncées dans l’annexe technique) :

Ce tableau dénombre et liste les brevets nationaux et internationaux, licences, et autres éléments de propriété intellectuelle consécutifs au projet, du savoir faire, des retombées diverses en précisant les partenariats éventuels.

| Nature | Commentaire |
| --- | --- |
| Brevets nationaux |  |
| Brevets internationaux |  |
| Autres |  |

D. Eventuellement, résultat marquant du semestre écoulé (en deux lignes).Cet élément pourrait donner lieu à communication, après accord du coordinateur du projet.

Les résultats marquant du projet pour le semestre sont :

- Le lancement du projet EPIGRAM-ANR;

- la réalisation des campagnes GOGASMOS-CAROLS (LOCEAN, CETP) ;

- la rédaction des instructions techniques des campagnes MOUTON2009 en partenariat SHOM-LEGOS-Ifremer.

### E. Description des travaux effectués et résultats obtenus pendant la période concernée. Conformité de l’avancement des travaux avec le plan initialement prévu. Prévision de travaux pour la (les) prochaine(s) période(s) (15 lignes maximum). Eventuellement, difficultés rencontrées et solutions de remplacement envisagées ex : impasse technique, abandon d’un sous traitant, maîtrise des délais, maîtrise des budgets. Faut-il revoir le contenu du projet ? Faut-il revoir le calendrier du projet ?

Les travaux effectués sur le semestre sont conformes aux prévisions, le projet ayant été lancé en début de semestre. La campagne à la mer GOGASMOS-CAROLS a été réalisée avec succès, malgré quelques soucis liés à la présence d’une importante flotille de pèche sur les lieux de la campagne et a des conditions météorologiques parfois difficiles. Des problème avec le LADCP ont empêché la réalisation des mesures de courant. Un glider a pu être déployé avec succès, les observations obtenues paraissent d’un très grand intérêt pour le projet. Des mouillages Ifremer/LPO (projet associé ASPEX) ont aussi été déployés dans le cadre de ces campagnes et le scanfish (poisson remorqué permettant la réalisation de radiales synoptiques à très haute résolution) de ce laboratoire a aussi été utilisé. Pour finir, des profileurs semi-autonomes ont été déployés (et en partie récupérés) pour avoir des profils à haute résolution verticale dans les couches superficielles très stratifiées du plateau.

Les campagnes à la mer prévues pour 2009 sont en cours de finalisation et devraient être réalisée. Toutefois le Pourquoi Pas ? a vu son programme annuel fortement bouleversé suite à sa participation aux recherches suite à l’accident du vol AF447. Les campagnes MOUTON2009 (qui doivent se dérouler sur le Pourquoi Pas ?) pourraient être impactées par cela. A l’heure de la rédaction du présent rapport aucune information sûre n’est disponible sur ce sujet.

# F. Etat financier et ressources humaines (optionnel)

Bref descriptif de l’état de consommation des crédits

Le projet venant d’être lancé, et les crédits venant tout juste d’être mis à disposition, aucun bilan utile ne peut être fait. Des dispositions ont toutefois été prises par les différents partenaires pour diffuser des propositions de post-docs financés par le présent projet ANR.

|  | Crédits consommés (en %) | Commentaire éventuel |
| --- | --- | --- |
| Main d’œuvre (tous statuts confondus) |  |  |
| Equipement |  |  |
| Mission |  |  |
| Fonctionnement/prestations |  |  |

En cas de variation supérieure à 30%, d’une ligne par rapport au budget prévisionnel, en donner les éléments justificatifs.

Bilan des CDD cumulés depuis le début du projet

|  | nombre de personnes employées en CDD sur le projet et financées par l’ANR |  |
| --- | --- | --- |
|  | nombre | personnesmois cumulés sur tous les partenaires depuis le début du projet |
| Doctorants |  |  |
| Post-doctorants | 4 | 0 |
| Ingénieurs en CDD |  |  |
| Stagiaires |  |  |
| Autres |  |  |

G. Commentaires libres

Commentaire général à l’appréciation du coordinateur, sur l’état d’avancement du projet, les interactions entre les différents partenaires…

Le compte rendu de la réunion de lancement est donné en pièce jointe du présent compte rendu.

Il est difficile de faire un premier bilan du projet étant donné son état d’avancement. Toutefois la réunion de lancement a mobilisé 35 personnes (soit environ 50% des personnels ayant manifesté leur intérêt du projet et environ 75% des personnes identifiées comme faisant partie du « noyau dur » du projet) qui ont manifesté une grande motivation pour ce projet.

Les interactions entre partenaires se feront en partie via les 4 post docs qui seront recrutés sur ce projet ANR.

Facultatif : commentaire(s) de partenaire(s)…

Facultatif : question(s) posée(s) à l’ANR…

|  |  |  | Toulouse, le 30 mars 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dossier suivi par Yves Morel SHOM/DO/Toulouse 42, avenue Gaspard Coriolis 31057 Toulouse cédex ( : (+33) (0)5 61 43 35 25 Mél : yves.morel@shom.fr |  |  |  |
|  | COMPTE RENDU - |  |  |
|  | Objet : | Colloque de lancement du projet « EPIGRAM ». Ile de Ré, 18 au 20 mars 2009 |  |
|  | Référence(s) : |  |  |
|  | P. jointe(s) : | Annexe I : liste des participants Annexe II : ordre du jour, liste des présentations Annexe III : liste des études et des animateurs associés. |  |

-

## Généralités

### Partenariats et soutiens

EPIGRAM est un projet de recherche inter-organisme impliquant le CNRS, des universités et écoles d’ingénieurs, MERCATOR, l’Ifremer et le SHOM.

Les laboratoires impliqués sont : EPOC ; GM (Géosciences Montpellier) ; IMFT ; LA ; LEGI ; LEGOS ; LOCEAN ; LOG ; LPO ; LSEET ; IFREMER/DYNECO ; MERCATOR ; SHOM/DO/HOM/REC; Laboratoire de Coet Quidan.

EPIGRAM est soutenu par le CNRS (LEFE/IDAO) et l’ANR (ANR-08-BLAN-0330-01).

Le projet ANR a été lancé en janvier 2009 et doit s’achever en décembre 2012.

### Objectif  et organisation

Les objectifs scientifiques du projet EPIGRAM sont :

- la réalisation de campagnes à la mer et la collecte de données,

- l'analyse scientifique des données recueillies (sur la base de diagnostics pour tous les processus choisis),

- la mise en place de modèles numériques réalistes et leur validation sur la zone d’étude (les résultats seront comparés aux observations à la mer),

- une amélioration de notre compréhension des processus physiques majeurs de la zone.

Le projet est divisé en 5 axes majeurs (regroupant un ensemble de processus physiques d’intérêt), pour lesquels une trentaine de sujets d'étude sont identifiés :

- effets de la marée,

- marée interne,

- processus saisonniers de grande échelle et échange côte/large,

- influence du forçage atmosphérique et des rejets de rivière sur la dynamique du plateau,

- influence des vagues sur la circulation du plateau.

Une trentaine d’études (études de processus et études technologiques) ont été identifiées dans le cadre de ce projet.

### Pilotage

Le comité de pilotage est constitué de :

Yves Morel, pilote principal (SHOM)

Pascal Lazure (Ifremer)

Pierre De Mey (CNRS)

Des coordinateurs ont été identifiés pour la coordination générale des études au sein de chaque axe thématique, ainsi que pour trois axes transverses :

Florent Lyard (CNRS) : Effets de la marée.

Pascale Bouruet-Aubertot (UPMC) : Marée interne.

Pascal Lazure (Ifremer) : Processus saisonniers de grande échelle et échange côte/large.

Yves Morel (SHOM) : Influence du forçage atmosphériques et des rejets de rivière sur la dynamique du plateau.

Fabrice Ardhuin (SHOM) : Influence des vagues sur la circulation du plateau.

Bruno Levier (MERCATOR) : modélisation numérique.

Louis Marié (Ifremer) : campagnes à la mer.

Gilles Reverdin (CNRS) : études technologiques.

Pour finir, au cours de cette réunion de lancement, des animateurs ont été désignés pour le suivi de chaque étude. Un tableau récapitulatif est donné en annexe III.

## Synthèse du colloque

Le colloque a eu lieu à l’île de Ré du 18 au 20 mars 2009.

Il a regroupé plus d’une trentaine de participants dont la liste est donnée en annexe I.

Des présentations scientifiques ont été faites, regroupées par axe thématique, dont la liste est donnée en annexe II.

Un point a été fait sur les études à réaliser. Des animateurs ont été désignés pour chaque étude et les données issues de campagnes à la mer déjà réalisées ou prévues ont été identifiées (voir annexe III). Le rôle des animateurs est d’animer la réflexion autour des études envisagées qui doivent -autant que faire se peut- se concrétiser par des publications communes.

Des discussions générales ont eu lieu sur la communication sur le projet, les attentes des financeurs, les attentes des participants, les accès aux données existantes, … Des actions ont été identifiées sur ces différents points qui sont détaillées ci-dessous.

### Actions d’organisation générale

Les présentations ont permis de faire le point sur l’état des connaissances et des actions de recherche en cours sur les différents axes thématiques d’EPIGRAM. Il a été décidé de mettre en ligne les présentations pour information de l’ensemble des participants au projet et donc de mettre en place un site web pour le projet.

@ Valérie Garnier + Guillaume Charria : définir les caractéristiques d’un site WEB EPIGRAM

@ Yves Morel (avec aide Guillaume Charria) : mettre en ligne les pdf des présentations

Les attentes des organismes financeurs du projet (CNRS et EPIGRAM) sont de regrouper la communauté scientifique des océanographes côtiers au sein d’un projet d’envergure avec une bonne visibilité. Les attentes des participants sont en phase : pour eux le projet doit servir à favoriser les échanges au sein de la communauté des océanographes côtiers et le partage de compétences/expérience s/données scientifiques. Un consensus s’est fait sur la nécessité de se réunir annuellement pour arriver à cela.

@ Comité de pilotage : remettre en place un colloque EPIGRAM général en 2010. Y intégrer des groupes de travail par axe avec des restitutions en séances plénières.

En ce qui concerne la visibilité du projet, une discussion a eu lieu sur la communication à réaliser sur le projet. Elle se scinde en trois niveaux :

- rendre des comptes aux organismes participants et financeurs =>

@ tous : avoir du répondant lors des contacts par les pilotes/coordinateurs pour établir des bilans annuels pour les financeurs.

@ Comité de pilotage : proposer une trame générale pour les bilans annuels (1- objectif initial ; 2 – état des lieux ; 3 – résultats acquis ; 4 – analyse prospective). Ils se feront en anglais au format Word. Le document sera revu tous les ans en mode suivi des corrections pour mettre en évidence les avancements.

- faire connaître les résultats à la communauté scientifique internationale =>

@ tous : la communication dans des colloques internationaux est l’affaire de tous. Le projet pourra financer  des missions pour présenter des études réalisées en coopération dans le cadre du projet.

@ animateurs (avec aide de tous) : le projet doit se concrétiser par la réalisation de publications communes.

- faire connaître au grand public les apports concrets de la recherche en océanographie =>

@ tous : réfléchir et transmettre au comité de pilotage les idées de communication grand public.

Un point important a été précisé : les communications sur le projet EPIGRAM se font au nom du collectif et des instituts.

Les règles d’utilisation des crédits ont été discutées. Il a été rappelé que les financements  LEFE représentent 145k€ pour publications, missions, frais pour les campagnes CAROLS (15 k€) et Gliders (5 k€). Par ailleurs une post doc a déjà été mise en place par LEFE sur le projet. Les financements ANR vont permettre le recrutement de 4 post docs de 2 ans supplémentaires, ainsi que 50k€ de missions et 40k€ de publications. Les missions seront articulées autour des groupes de travail par étude et des colloques annuels généraux. Pour les missions des groupes de travail, des priorités seront mises sur

- les post docs, qui doivent faire le lien entre les labos ;

- le Financement des missions de coopération (notamment séjours post docs, thésard voire, plus exceptionnellement- de chercheurs) ;

- le Financement des publications scientifiques communes ;

- le Financement des missions à des conférences avec présentation des travaux communs.

La porte n’est pas fermée à d’autres financements, selon besoin, qui seront discutés et tranchés au sein du comité de pilotage. Par exemple, le financement de missions ou de frais d’acheminement de matériel pour la réalisation de campagnes en commun est bien entendu dans l’esprit du projet.

@ animateurs : lancer des groupes de réflexion par étude. Le financement des réunions de travail peut être pris en charge par le projet. Essayer de regrouper plusieurs études ensemble pour réduire les coûts. Bien planifier le besoin et agir au moins un mois en avance pour les ordres de mission avec le LEGOS.

### Actions spécifiques, concernant les études

Les présentations faites ont permis de faire le point sur les données de campagne existantes, et les campagnes à venir, d’intérêt pour le projet (voir la liste des campagnes par étude en annexe III). Certaines actions spécifiques sont issues de ces discussions.

@ Yves Morel + Florent Lyard : pour la campagne MOUTON2009-1 (axée sur la marée) essayer de prévoir des chaînes de thermistances mesurant la marée interne en plus des caractéristiques de la marée barotrope

@ porteurs de campagnes à venir : prévoir si possible des tests des profileurs de micro-structure dans des zones de déferlement d’ondes interne et de mélange en général.

@ Yves Morel : envoyer le tableau des participations envisagées par études à tous

@ tous : s’identifier auprès des animateurs d’étude pour participer aux réflexions sur les études si pas identifiés dans le tableau initial.

@ animateurs d’étude : prendre contact avec responsables d’études technologiques pour l’utilisation d’instrumentation innovante dans les études de processus. En particulier en mer d’Iroise il est envisageable d’améliorer  la résolution des données radar HF de courant de surface (LSEET+Université du littoral/LOG) pour l’étude de processus particuliers.

Deux représentants de l’AZTI (fondation scientifique espagnole) ont participé au colloque. Ils ont présenté leurs activités en cours (en lien avec le projet) et ont manifesté leur souhait d’y être dores et déjà intégrés.

@ Yves Morel : ajouter AZTI dans les listes de diffusion du projet EPIGRAM

@ animateurs (en particulier Nadia Ayoub sur la thématique « évènements extrèmes ») : sur les thématiques d’intérêt d’AZTI (fond du Golfe de Gascogne, observation/modélisation réaliste) intégrer AZTI aux groupes de travail.

Une discussion a eu lieu sur les règles de partage de données. Les détendeurs de données présents étaient unanimement d’accord pour qu’elles soient partagées au sein de la communauté EPIGRAM, par le biais d’un site WEB.

@ Valérie Garnier + Guillaume Charria : définir les caractéristiques d’un site WEB EPIGRAM capable d’accueillir un accès aux données (hébergement, architecture)

@ tous détenteurs de données : discuter avec leur direction de l’accessibilité des données à la communauté EPIGRAM (conditions/restrictions éventuelles)

@ Yves Morel : rédiger une convention cadre général à signer par les directeurs des laboratoires participants

@ tous détenteurs de données : mettre en ligne les données de campagne

Un point rapide a été fait sur l’intercomparaison de modèles, prévue aussi dans le cadre du projet. Il s’agit essentiellement de mettre en place différentes maquettes sur la base de modèles différents (participent actuellement : NEMO, SYMPHONIE, MARS, HYCOM, ROMS –sur Sud du Golfe de Gascogne : apport AZTI-) et de comparer leurs résultats sur la base des processus identifiés et des diagnostics issus des données à la mer. Une initiative a été entreprise sur la modélisation côtière récemment à laquelle ont participé certains représentants du projet. Il est souhaité de s’appuyer sur celle-ci ainsi que l’étude d’intercomparaison déjà réalisée par MERCATOR pour construire l’étude EPIGRAM. Un point général doit être fait avec l’ensemble des partenaires identifiés sur cette thématique.

@ Bruno Levier : organiser la construction de l’expérience d’intercomparaison. Partir de l’étude MERCATOR passée et interagir avec le groupe de travail « modélisation numérique » d’Autrans (pilote Laurent Debreu).

@ Yves Morel : intégrer Laurent Debreu dans les listes de diffusion du projet.

@ Yves Morel : évaluer la possibilité de diffuser à la communauté EPIGRAM une bathymétrie haute résolution (500m voire 250m) sur la zone Manche/Gascogne.

Pour finir, il est rappelé que la communauté, et le projet EPIGRAM, doit s’ouvrir vers une suite incluant la biogéochimie marine et l’assimilation de données. Des contacts devront être pris en ce sens d’ici la fin du projet. Des représentants de ces communauté étaient présents à cette réunion de lancement.

@ Comité de pilotage : organiser l’intégration des communautés « biogéochimie marine » et « assimilation de données » au sein d’EPIGRAM.

## recapitulatif des actions

| Qui | Quand | Quoi (Action) | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| @ Valérie Garnier + Guillaume Charria | Fin Juin 2009 | définir les caractéristiques d’un site WEB EPIGRAM. Pour accès aux données à la mer : définir les caractéristiques d’un site WEB EPIGRAM capable d’accueillir un accès aux données (hébergement, architecture) |  |
| @ Yves Morel (avec aide Guillaume Charria) | Dès que site WEB mis en place | mettre en ligne les pdf des présentations |  |
| @ Comité de pilotage | Mars/avril 2010 | remettre en place un colloque EPIGRAM général en 2010. Y intégrer des groupes de travail par axe avec des restitutions en séances plénières. |  |
| @ tous | permanent | avoir du répondant lors des contacts par les pilotes/coordinateurs pour établir des bilans annuels pour les financeurs. |  |
| @ Comité de pilotage | prochain bilan annuel | proposer une trame générale pour les bilans annuels (1- objectif initial ; 2 – état des lieux ; 3 – résultats acquis ; 4 – analyse prospective). Ils se feront en anglais au format Word. Le document sera revu tous les ans en mode suivi des corrections pour mettre en évidence les avancements. |  |
| @ tous | permanent | la communication dans des colloques internationaux est l’affaire de tous. Le projet pourra financer des missions pour présenter des études réalisées en coopération dans le cadre du projet. |  |
| @ animateurs (avec aide de tous) | permanent | le projet doit se concrétiser par la réalisation de publications communes. |  |
| @ tous | Juin 2009 | réfléchir et transmettre au comité de pilotage les idées de communication grand public. |  |
| @ animateurs | A partir de mai 2009 | lancer des groupes de réflexion par étude. Le financement des réunions de travail peut être pris en charge par le projet. Essayer de regrouper plusieurs études ensemble pour réduire les coûts. Bien planifier le besoin et agir au moins un mois en avance pour les ordres de mission avec le LEGOS. |  |
| @ Yves Morel + Florent Lyard | Août 2009 (campagne) | pour la campagne MOUTON2009-1 (axée sur la marée) essayer de prévoir des chaînes de thermistances mesurant la marée interne en plus des caractéristiques de la marée barotrope |  |
| @ porteurs de campagnes à venir | permanent | prévoir si possible des tests des profileurs de micro-structure dans des zones de déferlement d’ondes interne et de mélange en général. |  |
| @ Yves Morel | Dès que possible | envoyer le tableau des participations envisagées par études à tous |  |
| @ tous | Mai 2009 | s’identifier auprès des animateurs d’étude pour participer aux réflexions sur les études si pas identifiés dans le tableau initial. |  |
| @ animateurs d’étude | permanent | prendre contact avec responsables d’études technologiques pour l’utilisation d’instrumentation innovante dans les études de processus. En particulier en mer d’Iroise il est envisageable d’améliorer la résolution des données radar HF de courant de surface (LSEET+Université du littoral/LOG) pour l’étude de processus particuliers. |  |
| @ Yves Morel | Mars 2009 | ajouter AZTI dans les listes de diffusion du projet EPIGRAM |  |
| @ animateurs (en particulier Nadia Ayoub sur la thématique « évènements extrèmes ») | Mai 2009 | sur les thématiques d’intérêt d’AZTI (fond du Golfe de Gascogne, observation/modélisation réaliste) intégrer AZTI aux groupes de travail. |  |
| @ tous détenteurs de données | Eté 2009 | discuter avec leur direction de l’accessibilité des données à la communauté EPIGRAM (conditions/restrictions éventuelles) |  |
| @ Yves Morel | Eté 2009 | rédiger une convention cadre général pour l’accès aux données à signer par les directeurs des laboratoires participants |  |
| @ tous détenteurs de données | Dès accords organisme et mise en place du site WEB | mettre en ligne les données de campagne |  |
| @ Bruno Levier | A partir de Mai 2009 | organiser la construction de l’expérience d’intercomparaison. Partir de l’étude MERCATOR passée et interagir avec le groupe de travail « modélisation numérique » d’Autrans (pilote Laurent Debreu). |  |
| @ Yves Morel | Mars 2009 | intégrer Laurent Debreu dans les listes de diffusion du projet. | Fait avant le meeting |
| @ Yves Morel | Dès que possible | évaluer la possibilité de diffuser à la communauté EPIGRAM une bathymétrie haute résolution (500m voire 250m) sur la zone Manche/Gascogne. | Implique aussi Ifremer |
| @ Comité de pilotage | 2011 | organiser l’intégration des communautés « biogéochimie marine » et « assimilation de données » au sein d’EPIGRAM. | Continuer à faire participer des représentants aux réunions générales d’ici là. Les actions préparatoires individuelles sont encouragées. |

Le comité de pilotage du projet EPIGRAM

(Yves Morel, Pascal Lazure et Pierre De Mey)

Annexe I : Liste des particpants

| Nom Prénom | PARTICIPANTS | EXCUSES |
| --- | --- | --- |
| ANDRE Xavier |  | 1 |
| ARDHUIN Fabrice | 1 |  |
| ASTRUC Dominique |  |  |
| AUCLAIR Francis |  | 1 |
| AYOUB Nadia | 1 |  |
| BARAILLE Rémy |  | 1 |
| BARBIN Yves |  | 1 |
| BATIFOULIER François | 1 |  |
| BENNIS Anne-Claire (post doc EPIGRAM INSU) | 1 |  |
| BIROL Florence |  | 1 |
| BONNETON Philippe | 1 |  |
| BOURUET-AUBERTOT Pascale | 1 |  |
| CHARRIA Guillaume | 1 |  |
| CROGUENNOC Bernard |  | 1 |
| DAUXOIS Thierry |  | 1 |
| DEBREU Laurent |  | 1 |
| DE MEY Pierre | 1 |  |
| ELDIN Gérard | 1 |  |
| FORGET Philippe | 1 |  |
| GARNIER Valérie | 1 |  |
| HERBETTE Steven | 1 |  |
| LATHUILIERE Cyril | 1 |  |
| LAZURE Pascal | 1 |  |
| LE CANN Bernard | 1 |  |
| LE GAC Jean-Claude |  | 1 |
| LE MENN Marc | 1 |  |
| LEREDDE Yann | 1 |  |
| LEVIER Bruno | 1 |  |
| LHERMINIER Pascale |  | 1 |
| LOUAZEL Stéphanie | 1 |  |
| LYARD Florent | 1 |  |
| MADER Julien | 1 |  |
| MAGNE Rudy |  | 1 |
| MARIE Louis | 1 |  |
| MARIEU Vincent | 1 |  |
| MARSALEIX Patrick | 1 |  |
| MEMERY Laurent |  | 1 |
| MERCIER Herlé |  | 1 |
| MOREL Yves | 1 |  |
| PACI Alexandre |  | 1 |
| PAILLET Jérôme |  | 1 |
| PASQUET Audrey | 1 |  |
| PICHEVIN Thierry | 1 |  |
| PICHON Annick |  | 1 |
| PINEAU-GUILLOU Lucia |  | 1 |
| REFFRAY Guillaume |  | 1 |
| RENAUDIE Cécile | 1 |  |
| REVERDIN Gilles | 1 |  |
| RUBIO Anna | 1 |  |
| SENTCHEV Alexei | 1 |  |
| STAQUET Chantal |  | 1 |
| Szekely Tanguy | 1 |  |
| THIERRY Virginie |  | 1 |
| VANDERMEIRSCH Frédéric | 1 |  |
| VERRON Jacques |  | 1 |
| VINCENT Patrick |  | 1 |
| TOTAL | 34 | 21 |

Annexe II : Ordre du jour,  liste des présentations

Mercredi 18 Mars :

A partir de 12h00 : Arrivée des participants, accueil, installation en chambre

13h00-14h30 : déjeuner

14h30-15h30 : accueil, installation en chambre (suite)

15h30-16h30 : Généralités

- Tour de table, présentation générale EPIGRAM, les moyens, l’organisation du projet (les attentes des financeurs, nos attentes, comment s’organiser, la communication, préparation des bilans EPIGRAM) : MOREL Yves

16h30-19h00 : Marée (axe 1) + Marée/Onde Interne (axe 2)

- Modélisation et Observation de la Marée : LYARD Florent

- Campagnes FROMVAR : HERBETTE Steven

- Présentation générale des campagnes MOUTON2005-1 (front de marée) : MOREL Yves

- Etude des processus d'extension des eaux mélangées en zone côtière : PASQUET Audrey

- CL pour la gestion des ondes de gravité : MARSALEIX Patrick

- Ondes internes (à confirmer) : BOURUET-AUBERTOT Pascale

Jeudi 19 Mars :

7h30-8h30 : petit-déjeuner

9h00 – 12h30 :  Processus saisonniers de grande échelle et échange côte/large (axe 3) => rapporteur Pascal Lazure

- Bobyclim (la climatologie récente du golfe de Gascogne) : VANDERMEIRSCH Frédéric

- Circulation moyenne dans le golfe de Gascogne : état de la connaissance : LAZURE Pascal

- Anomalies chaudes et salées dans le sud du Golfe de Gascogne en automne-hiver 2006-2007 : LE CANN Bernard

- Campagne ASPEX : MARIE Louis

- Campagne MOUTON2008-4 (bourrelet froid, langue d’eau chaude) : LOUAZEL Stéphanie

- Campagne MOUTON2007-1 (Manche) et MOUTON2005-2 (plateau des Landes) : MOREL Yves

12h30 – 14h00 : déjeuner

14h00-19h00 : Influence du forçage atmosphériques et des panaches de fleuve sur la dynamique du plateau (axe 4) ; Circulation et vagues (axe 5) ; Axe transverse observations/mesures

- Campagnes AXBT : MOREL Yves

- Dynamique des panaches de fleuve : PICHEVIN Thierry

- Validation de KPP en zone côtière (campagnes MOUTON2007-1 et 2008-1): RENAUDIE Cécile

- Etude de la réponse d'un modèle au passage d'une tempête : AYOUB Nadia

- Houle et circulation littorale, modélisation/campagnes : ARDHUIN Fabrice

- Observations des courants induits par la houle : LEREDDE Yann

- Campagnes GOGASMOS/CAROLS : REVERDIN Gilles

- La mesure de la salinité in situ : LE MENN Marc

- Utilisation des radars HF pour la mesure des courants de surface : FORGET Philippe/SENTCHEV Alexei

- Discussion générale : mise répartition des rôle d’animateur par étude.

19h00 – 20h30 : dîner

Vendredi 20 Mars :

7h30-8h30 : petit-déjeuner

9h00 – 12h30 : Axe transverse modélisation numérique

- Activités dans le Golfe de Gascogne (réseau d’observation avec stations littorales, bouées offshore et radars HF et modélisation ROMS) : MADER Julien

- Inter-comparaison et maquette façade MERCATOR : LEVIER Bruno

- Modélisation dans le golfe de Gascogne avec MARS : GARNIER Valérie

- Maquette HYCOM Manche Gascogne : MOREL Yves

- Discussion finale : mise à disposition des données.

12h30 – 14h00 : déjeuner

14h00 : fin de la réunion, départ des participants

Annexe III : liste des études et des animateurs associés

| Axes et études | coordination | Observations in situ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Données existantes | Campagnes complémentaires prévues |
| Transverse axis |  |  |  |
| General management | Yves Morel+Pascal Lazure+Pierre De Mey |  |  |
| Campaigns at sea | Louis Marié |  |  |
| Numerical modeling | Bruno Levier |  |  |
| Technological studies | Gilles Reverdin |  |  |
| PROCESS STUDIES |  |  |  |
| Effect of the tide on the shelf | Florent Lyard |  |  |
| Tidal currents | Florent Lyard | MOUTON2005-1 | PROTEVS (+FROMVAR) |
| Mixing associated with tidal currents | Steven Herbette | MOUTON2005-1 | PROTEVS (+FROMVAR) |
| Tidal fronts | Steven Herbette | MOUTON2005-1 | PROTEVS (+FROMVAR) |
| Hydraulic jumps | Steven Herbette | MOUTON2007-1 | MOUTON-2009 |
| Detiding | Pascal+Florent (à voir) | MOUTON |  |
| HF radars | Forget+Sentchev+Marié+Ardhuin |  |  |
| Coastal altimetry | Birol (?) |  |  |
| Internal tide | Pascale Bouruet-Aubertot |  |  |
| Internal tides generation and solitons at a seasonal thermocline | Pascale Bouruet-Aubertot | MOUTON2006-2008-2/3 |  |
| Internal tides and internal waves on the shelf | Valérie Garnier | MOUTON2005-1_2006_2008-2/3 | PROTEVS |
| Internal tides and mixing | Pascale Bouruet-Aubertot | MOUTON2006-2008-2/3 | PROTEVS |
| kinetic energy dissipation | Pascale Bouruet-Aubertot |  | GOGASMOS |
| Turbulence Profilers | Pascale Bouruet-Aubertot |  | PROTEVS |
| Large scale seasonal processes and deep-sea/coastal exchanges | Pascal Lazure |  |  |
| General circulation of the shelf | Bernard Le Cann+Pascal Lazure | MOUTON2007-1_2008_4 | ASPEX MOUTON2009-2 |
| Northward seasonnal current | Pascal Lazure | MOUTON2008_4 | ASPEX MOUTON2009-2 |
| Cold pool | Louis Marié |  |  |
| slope currents | Louis Marié+Bernard Le Cann | CONGAS | ASPEX |
| Exchanges between the deep ocean and the coastal area | Gilles Reverdin+Louis Marié | CONGAS, MOUTON2005-2 | ASPEX (+GOGASMOS) |
| Navidad current | Bernard Le Cann | CONGAS | ASPEX |
| Dense water formation | à voir |  |  |
| PAGODE/RECOPESCA/halieutic cruises | exploité dans le cadre des études processus |  |  |
| Gliders | rattaché à thématique : panache fleuve+? |  |  |
| Atmospheric and river plume influences on the shelf dynamics | Yves Morel |  |  |
| Currents generated by winds | Nadia Ayoub | MOUTON2007-3 (Portugal) | PROTEVS |
| Mixed layer and seasonnal thermocline | Pascal Lazure+Louis Marié | MOUTON2007-1 | PROTEVS |
| Extreme events | Nadia Ayoub |  |  |
| River plumes | Pascal Lazure |  | PROTEVS (+GOGASMOS) |
| SEASOAR-tests | Yves Morel | MOUTON | PROTEVS |
| Salinity evaluation | Marc Le Menn | MOUTON | PROTEVS |
| CAROLS (SMOS) | Gilles Reverdin | CAROLS2007 | CAROLS2008/2009 - GOGASMOS |
| Influence of waves on the shelf dynamics | Fabrice Ardhuin |  |  |
| Mixed layer and surface waves | rattaché à mixed layer : Pascal Lazure+Louis Marié |  | PROTEVS |
| Inner shelf transition | Fabrice Ardhuin |  | PROTEVS |

à la date de fourniture du présent compte-rendu.